## Control_de_Cambios
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | C | Necesario | Medio | Estandarizar los mensajes de commit con el formato «tipo(HCS-00x): descripción». 8 commits tienen mensajes que no describen el cambio (ej. «lalalal», «1.3s», «algo de sqlite»). | N/A | N/A | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Bajo | Aceptado
SC-02 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | C | Necesario | Medio | Agregar un archivo .gitignore que excluya temporales de Word (~$ y .tmp) y caché de Python (.pyc). 12 commits incluyen temporales y rama_lucas subió archivos .pyc. | N/A | N/A | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Bajo | Aceptado
SC-03 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | C | Urgente | Alto | No versionar la base de datos db.sqlite3 (aparece en 29 commits y causó conflictos de merge en ee86548 y 676bda2); usar migraciones y respaldos aparte. | N/A | N/A | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Medio | Aceptado
SC-04 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | C | Urgente | Alto | Revisar e integrar o cerrar las ramas rama_lucas (módulo de materiales) y dimensiones (calculadora de dimensiones); evitar duplicar commits entre ramas. | RF-03, RF-10 | CU-05, CU-06, CU-14 | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Alto | Aceptado
SC-05 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Evaluar agregar al Product Backlog como historias nuevas los cambios sin historia asociada: inicio de sesión, barra de navegación con avatar y cambio de tema. | RF-07, RF-09 | CU-10, CU-12, CU-13 | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Medio | Aceptado
SC-06 | Benjamín Núñez | 12-10-2026 | C | Necesario | Bajo | Indicar la versión y el cambio en el mensaje del commit y en el historial de revisiones para documentos Word y Excel, que se suben como binarios y no muestran qué cambió. | N/A | N/A | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Bajo | Aceptado
SC-07 | Benjamín Casellas | 26-09-2026 | C | Necesario | Medio | Corrección de la vista de casas (HTML, estilos y script) en dos commits consecutivos. | RF-02 | CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Bajo | Aceptado
SC-08 | Emilio Castro | 11-10-2026 | C | Urgente | Alto | La calculadora de dimensiones aún no funciona y no está integrada a main; corregirla e integrarla. | RF-10 | CU-14 | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Alto | Aceptado
SC-09 | Benjamín Núñez | 20-09-2026 | C | Crítico | Alto | Contenedor Docker (Dockerfile y docker-compose) e integración del framework Django como arquitectura backend. | RF-06 | N/A | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-10 | Alejandro Casellas / Carlos Márquez | 13-09-2026 | SC | Urgente | Alto | Primer prototipo funcional del modelo de casa interactiva en 3D (HTML, CSS y JavaScript). | RF-02 | CU-04 | Sprint 3 Base de Datos y Catálogo de Materiales | Alto | Aceptado
SC-11 | Lucas Padilla | 22-09-2026 | C | Crítico | Alto | Creación del modelo de datos para el catálogo de casas, migración inicial, vistas y panel de administración. | RF-02 | CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-12 | Benjamín Núñez | 22-09-2026 | C | Urgente | Alto | Implementación de los endpoints de la API REST para la consulta del catálogo de casas, probada en Postman. | RF-01, RF-02 | CU-01, CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-13 | Emilio Castro | 24-09-2026 | C | Crítico | Alto | Incorporación de los modelos ORM de Habitación y Material (migraciones 0002 y 0003) para soporte del visor 3D. | RF-02, RF-03 | CU-02, CU-05 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-14 | Lucas Padilla | 24-09-2026 | C | Urgente | Alto | Carga e integración masiva de 140 modelos tridimensionales (.glb) correspondientes al kit de mobiliario. | RF-02 | CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-15 | Lucas Padilla | 25-09-2026 | C | Crítico | Alto | Integración (merge) de la rama de desarrollo feature/mejora-plano3D hacia la rama principal main. | RF-02 | CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-16 | Emilio Castro | 06-10-2026 | C | Crítico | Alto | Persistencia (Modelo Proyecto3D): Funcionalidad para guardar, recuperar y eliminar diseños 3D personalizados. | RF-08 | CU-11 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-17 | Alejandro Casellas / Carlos Márquez | 03-10-2026 | SC | Crítico | Alto | Creación del modelo de Categorías de Materiales (migración 0006), desglose de costos y sistema de filtrado. | RF-03 | CU-05, CU-06 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Alto | Aceptado
SC-18 | Emilio Castro | 05-10-2026 | C | Urgente | Medio | Desarrollo del módulo completo de autenticación e inicio de sesión de usuarios (vistas, modelos, plantillas). | RF-07 | CU-10 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-19 | Benjamín Núñez | 11-10-2026 | C | Necesario | Medio | Integración del conmutador de tema claro/oscuro y barra de navegación superior con el avatar del usuario. | RF-09 | CU-12, CU-13 | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Bajo | Aceptado
SC-20 | Lucas Padilla | 11-10-2026 | C | Urgente | Alto | Desarrollo inicial de la calculadora de dimensiones del hogar basada en los módulos configurados. | RF-10 | CU-14 | Sprint 5 Interfaz Gráfica Interactiva | Alto | Aceptado
SC-21 | Alejandro Casellas / Carlos Márquez | 05-10-2026 | SC | Necesario | Medio | Rediseño de interfaz: estilos de botones, corrección de pestañas y soporte para funciones futuras (panel-tabs-ui). | RF-09 | N/A | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-22 | Benjamín Casellas | 05-10-2026 | C | Necesario | Medio | Carga definitiva de activos: 47 modelos 3D finales y 86 imágenes para el empaquetado visual. | RF-02 | CU-04 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Bajo | Aceptado
SC-23 | Benjamín Casellas | 28-09-2026 | C | Necesario | Medio | Mejora del menú lateral y de la lógica visual para el conteo dinámico de materiales. | RF-03 | CU-05 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-24 | Lucas Padilla | 04-10-2026 | C | Necesario | Medio | Avances del módulo de administración de materiales (desarrollo en rama_lucas). | RF-05 | CU-08 | Sprint 4 Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | Medio | Aceptado
SC-25 | Benjamín Núñez | 03-09-2026 | C | Crítico | Alto | Definición y carga de artefactos clave de Scrum (Product Backlog y Sprint Backlog) que rigen el desarrollo. | N/A | N/A | Sprint 2 Fase Diseño | Alto | Aceptado

## RF y CU
Requerimientos y casos de uso de HomeCount Simulator (simulados a partir de las historias HCS-001 a HCS-006)
Los de origen «Propuesto» son simulados y no están en el Product Backlog; deben validarse con el equipo.
ID | Requerimiento | Descripción | Historia relacionada
RF-01 | Ingreso de presupuesto y cotización | El sistema permite ingresar un monto numérico y entrega una lista de materiales y especificaciones dentro de ese presupuesto. | HCS-001
RF-02 | Configuración de módulos de la vivienda | El sistema permite agregar, eliminar y ver las especificaciones de módulos de habitación, recalculando el presupuesto y respetando el límite de habitaciones. | HCS-002
RF-03 | Desglose y filtro de materiales | El sistema muestra el desglose de materiales con cantidades y precios unitarios, organizado y filtrable por categoría. | HCS-003
RF-04 | Descarga de planos y cotización | El sistema permite descargar el plano en PDF o imagen y el resumen de cotización en PDF. | HCS-004
RF-05 | Administración del catálogo de materiales | El administrador agrega, edita y elimina (inactiva) materiales, validando campos obligatorios. | HCS-005
RF-06 | Configuración de variables globales | El administrador configura el porcentaje de impuestos y los costos base de despacho, rechazando valores negativos. | HCS-006
RF-07 | Autenticación de usuarios | El sistema permite a los usuarios iniciar sesión para acceder a sus diseños. | Sin historia
RF-08 | Guardado y gestión de diseños | El usuario guarda sus diseños y los elimina, para retomarlos después. | Sin historia
RF-09 | Personalización de la interfaz | El sistema ofrece tema claro/oscuro y una barra de navegación con el avatar del usuario. | Sin historia
RF-10 | Calculadora de dimensiones | El sistema calcula las dimensiones de la vivienda a partir de los módulos configurados. | HCS-002
ID | Caso de uso | Actor | Requerimiento | Historia / Escenario
CU-01 | Cotizar vivienda según presupuesto | Usuario consultor | RF-01 | HCS-001 Esc. 1–3
CU-02 | Agregar o eliminar módulo de habitación | Usuario en proceso de diseño | RF-02 | HCS-002 Esc. 1–3
CU-03 | Consultar especificaciones de un módulo | Usuario en proceso de diseño | RF-02 | HCS-002 Esc. 4
CU-04 | Visualizar catálogo de casas en vista 3D | Usuario en proceso de diseño | RF-02 | HCS-002
CU-05 | Consultar desglose de materiales | Usuario en proceso de diseño | RF-03 | HCS-003 Esc. 1
CU-06 | Filtrar materiales por categoría | Usuario en proceso de diseño | RF-03 | HCS-003 Esc. 2
CU-07 | Descargar plano y cotización | Usuario en proceso de diseño | RF-04 | HCS-004 Esc. 1–2
CU-08 | Gestionar materiales del catálogo | Administrador del sistema | RF-05 | HCS-005 Esc. 1–3
CU-09 | Configurar variables globales | Administrador del sistema | RF-06 | HCS-006 Esc. 1–2
CU-10 | Iniciar sesión | Usuario registrado | RF-07 | Propuesto
CU-11 | Guardar y eliminar diseño propio | Usuario registrado | RF-08 | Propuesto
CU-12 | Cambiar tema claro/oscuro | Usuario registrado | RF-09 | Propuesto
CU-13 | Ver avatar en la barra de navegación | Usuario registrado | RF-09 | Propuesto
CU-14 | Calcular dimensiones de la vivienda | Usuario en proceso de diseño | RF-10 | HCS-002