## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Proyecto HomeCount_Simulator –/Sprint 1: Fase Análisis y Planificación (11-08-2026 al 19-08-2026) | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 | [9 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HCS-006 | Kick Off | T1 | Emilio Castro | Finalizado | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HCS-006 | Documento de Visión y Roles Scrum | T2 | Benjamín Casellas | Finalizado | 8 |  | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HCS-006 | Aprobación de la Visión con Patrocinadores | T3 | Benjamín Casellas | Finalizado | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | -2
HCS-004 | Definición de Requerimientos Generales (Product Backlog inicial) | T4 | Benjamín Casellas | En proceso | 18 |  | 18 |  | 18 | 1 | 17 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 |  | 2 | [8 empty] | 16 | 2
HCS-006 | Organización del Equipo y Herramientas (repositorio, tablero) | T5 | Benjamín Núñez | Finalizado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | [8 empty] | 8 | 0
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 43 | 7 | 36 | 6 | 30 | 7 | 23 | 5 | 18 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Proyecto HomeCount_Simulator / Sprint 2: Fase Diseño (20-08-2026 al 07-09-2026) | [5 empty] | Día 1 |  |  | Día 2 |  |  | Día 3 |  |  | Día 4 |  |  | Día 5 |  |  | Día 6 |  |  | Día 7 |  |  | Día 8 |  |  | Día 9 |  |  | Día 10 |  |  | Día 11 |  |  | Día 12 |  |  | Día 13 | [13 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  |  |  |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HCS-004 | Captura de Requerimientos Específicos (Historias de Usuario) | T1 | Lucas Padilla | Finalizado | 16 | 7 | 9 |  | 6 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 0
HCS-004 | Análisis de Requerimientos y Criterios de Aceptación | T2 | Benjamín Casellas | Finalizado | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  | 4 | 10 |  | 7 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
HCS-002 | Diseño de la Solución. Modelo de Datos y UML | T3 | Emilio Castro | En proceso | 23 |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 7 | 16 |  | 6 | 10 |  | 7 | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 22 | 1
HCS-001 | Diseño de Prototipos de Interfaz | T4 | Benjamín Casellas | Finalizado | 18 |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 6 | 12 |  | 10 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18 | 0
HCS-002 | Diseño del Algoritmo de plano 3D | T5 | Benjamín Núñez | Finalizado | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 6 | 5 |  | 6 | -1 |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | 12 | -1
HCS-006 | Plan de Proyecto y Product Backlog Priorizado | T6 | Lucas Padilla | Finalizado | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 1 | 15 |  | 10 | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 16 | 0
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 98 | 7 | 91 | 0 | 6 | 85 | 0 | 7 | 78 | 0 | 7 | 71 | 0 | 10 | 61 | 0 | 6 | 55 | 0 | 7 | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 8 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 0

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Proyecto HomeCount_Simulator / Sprint 3: Base de Datos y Catálogo de Materiales (08-09-2026 al 16-09-2026) | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 | [24 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | [15 empty] | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HCS-006 | Coordinación del Objetivos Sprint 3 | T1 | Benjamín Núñez | Finalizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
HCS-006 | Implementación del Ambiente de Desarrollo | T2 | Emilio Castro | Finalizado | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
HCS-002 | Modelo Relacional de Base de Datos | T3 | Benjamín Núñez | Finalizado | 19 |  | 19 |  | 19 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 0
HCS-003 | Catálogo de Materiales y Poblamiento Inicial | T4 | Benjamín Casellas | Finalizado | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17 | 0
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 47 | 6 | 41 | 5 | 36 | 7 | 29 | 8 | 21 | 6 | 15 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Proyecto HomeCount_Simulator / Sprint 4: Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo (17-09-2026 al 06-10-2026) | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 | [11 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. |  |  | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HCS-006 | Coordinación delObjetivos Sprint 4 | T1 | Benjamín Núñez | Finalizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
HCS-003 | Algoritmo de cálculo de materiales | T2 | Lucas Padilla | En proceso | 39 | 4 | 35 | 5 | 30 | 5 | 25 | 7 | 18 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 38 | 1
HCS-001 | Ajuste a Presupuesto Máximo del Usuario | T3 | Benjamín Casellas | Finalizado | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 | 3 | 33 | 7 | 26 | 6 | 20 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 0
HCS-003 | Integración del Motor con el Catálogo de Materiales | T4 | Lucas Padilla | Finalizado | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | -1 | -1 | -1 | [8 empty] | 16 | -1
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 91 | 5 | 86 | 5 | 81 | 5 | 76 | 7 | 69 | 6 | 63 | 7 | 56 | 7 | 49 | 7 | 42 | 6 | 36 | 8 | 28 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0

## Sprint 5
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Proyecto HomeCount_Simulator / Sprint 3: Base de Datos y Catálogo de Materiales (08-09-2026 al 16-09-2026) | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 | [13 empty] | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest. |  | Cons. | Rest.
HCS-006 | Coordinación del Objetivos Sprint 5 | T1 | Benjamín Núñez | Finalizado | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0
HCS-001 | Interfaz Principal y Formulario de Presupuesto | T2 | Benjamín Casellas | Finalizado | 24 | 4 | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24 | 0
HCS-002 | Editor Interactivo de Diseño del Hogar | T3 | Benjamín Núñez | En proceso | 49 |  | 49 |  | 49 |  | 49 |  | 49 | 6 | 43 | 5 | 38 | 6 | 32 | 4 | 28 | 7 | 21 | 7 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 48 | 1
HCS-003 | Visualización de Resultados en Tiempo Real | T4 | Lucas Padilla | Finalizado | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 5 | 18 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | -1 | [12 empty] | 24 | -1
TOTAL DEL SPRINT |  |  |  |  | 97 | 5 | 92 | 8 | 84 | 5 | 79 | 6 | 73 | 7 | 66 | 5 | 61 | 6 | 55 | 4 | 51 | 7 | 44 | 7 | 37 | 6 | 31 | 7 | 24 | 5 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0