## Sprint N°1
Control del Sprint N°1 – Fase Análisis y Planificación
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [6 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Fase Análisis y Planificación | 43
Kick Off | 8 | 7 | 1 | [5 empty] | 8
Documento de Visión y Roles Scrum | 8 |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 8
Aprobación de la Visión con Patrocinadores | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Definición de Requerimientos Generales (Product Backlog inicial) | 18 |  |  | 1 | 5 | 7 | 3 |  | 16
Organización del Equipo y Herramientas (repositorio, tablero) | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | 8
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Reales de producto por realizar | 43 | 36 | 30 | 23 | 18 | 11 | 5 | 0
Estimadas de producto por realizar | 43 | 36.8571 | 30.7143 | 24.5714 | 18.4286 | 12.2857 | 6.1429 | 0

## Sprint N°2
Control del Sprint N°2 – Fase Diseño
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [12 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Fase Diseño | 98 | bar: DIA 1
Captura de Requerimientos Específicos (Historias de Usuario) | 16 | DIA 1: 7; DIA 2: 6; DIA 3: 3 | 16
Análisis de Requerimientos y Criterios de Aceptación | 14 | DIA 3: 4; DIA 4: 7; DIA 5: 3 | 14
Diseño de la Solución. Modelo de Datos y UML | 23 | DIA 5: 7; DIA 6: 6; DIA 7: 7; DIA 8: 2 | 22
Diseño de Prototipos de Interfaz | 18 | DIA 8: 6; DIA 9: 10; DIA 10: 2 | 18
Diseño del Algoritmo de Cubicación | 11 | DIA 10: 6; DIA 11: 6 | 12
Plan de Proyecto y Product Backlog Priorizado | 16 | DIA 11: 1; DIA 12: 10; DIA 13: 5 | 16
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Reales de producto por realizar | 98 | 91 | 85 | 78 | 71 | 61 | 55 | 48 | 40 | 30 | 22 | 15 | 5 | 0
Estimadas de producto por realizar | 98 | 90.4615 | 82.9231 | 75.3846 | 67.8462 | 60.3077 | 52.7692 | 45.2308 | 37.6923 | 30.1538 | 22.6154 | 15.0769 | 7.5385 | 0

## Sprint N°3
Control del Sprint N°3 – Base de Datos y Catálogo de Materiales
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [6 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Base de Datos y Catálogo de Materiales | 47
Coordinación del Objetivos Sprint 3 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Implementación del Ambiente de Desarrollo | 10 | 5 | 5 | [5 empty] | 10
Modelo Relacional de Base de Datos | 19 |  |  | 7 | 8 | 4 |  |  | 19
Catálogo de Materiales y Poblamiento Inicial | 17 |  |  |  |  | 2 | 8 | 7 | 17
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Reales de producto por realizar | 47 | 41 | 36 | 29 | 21 | 15 | 7 | 0
Estimadas de producto por realizar | 47 | 40.2857 | 33.5714 | 26.8571 | 20.1429 | 13.4286 | 6.7143 | 0

## Sprint N°4
Control del Sprint N°4 – Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | 91 | bar: DIA 1
Coordinación delObjetivos Sprint 4 | 1 | [14 empty] | 1 | bar: DIA 1
Algoritmo de Cubicación (cálculo de materiales) | 39 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 7; DIA 5: 6; DIA 6: 7; DIA 7: 4 | 38
Ajuste a Presupuesto Máximo del Usuario | 36 | DIA 7: 3; DIA 8: 7; DIA 9: 6; DIA 10: 8; DIA 11: 7; DIA 12: 5 | 36
Integración del Motor con el Catálogo de Materiales | 15 | DIA 12: 2; DIA 13: 7; DIA 14: 7 | 16
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Reales de producto por realizar | 91 | 86 | 81 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Estimadas de producto por realizar | 91 | 84.5 | 78 | 71.5 | 65 | 58.5 | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5 | 0

## Sprint N°5
Control del Sprint N°5 – Interfaz Gráfica Interactiva
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [15 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Interfaz Gráfica Interactiva | 97 | bar: DIA 1
Coordinación del Objetivos Sprint 5 | 1 | [16 empty] | 1 | bar: DIA 1
Interfaz Principal y Formulario de Presupuesto | 24 | DIA 1: 4; DIA 2: 8; DIA 3: 5; DIA 4: 6; DIA 5: 1 | 24
Editor Interactivo de Diseño del Hogar | 49 | DIA 5: 6; DIA 6: 5; DIA 7: 6; DIA 8: 4; DIA 9: 7; DIA 10: 7; DIA 11: 6; DIA 12: 7 | 48
Visualización de Resultados en Tiempo Real | 23 | DIA 13: 5; DIA 14: 7; DIA 15: 6; DIA 16: 6 | 24
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Reales de producto por realizar | 97 | 92 | 84 | 79 | 73 | 66 | 61 | 55 | 51 | 44 | 37 | 31 | 24 | 19 | 12 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 97 | 90.9375 | 84.875 | 78.8125 | 72.75 | 66.6875 | 60.625 | 54.5625 | 48.5 | 42.4375 | 36.375 | 30.3125 | 24.25 | 18.1875 | 12.125 | 6.0625 | 0

## Sprint N°6
Control del Sprint N°6 – Proyección Monetaria, Integración y Ceremonias Scrum
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [11 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Proyección Monetaria, Integración y Ceremonias Scrum | 135
Coordinación del componente | 2 | [12 empty] | 1 | bar: DIA 1
Generación de Proyección Monetaria del Hogar | 27 | DIA 1: 9; DIA 2: 13; DIA 3: 1 | 23
Resumen y Exportación de Cotización | 15 | DIA 3: 12; DIA 4: 1 | 13
Integración del Sistema | 30 | DIA 4: 10; DIA 5: 12; DIA 6: 6; DIA 7: 10 | 38
Ceremonias Scrum (Planning, Review, Retrospectiva; en paralelo) | 61 | DIA 7: 3; DIA 8: 11; DIA 9: 15; DIA 10: 12; DIA 11: 9; DIA 12: 10 | 60
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Reales de producto por realizar | 135 | 125 | 112 | 99 | 88 | 76 | 70 | 57 | 46 | 31 | 19 | 10 | 0
Estimadas de producto por realizar | 135 | 123.75 | 112.5 | 101.25 | 90 | 78.75 | 67.5 | 56.25 | 45 | 33.75 | 22.5 | 11.25 | 0

## Sprint N°7 (hidden)
Control del Sprint N°7 – Pruebas y Corrección de Defectos
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pruebas y Corrección de Defectos | 114 | bar: DIA 1
Pruebas Unitarias Base de Datos y Catálogo | 16 | DIA 1: 8; DIA 2: 7; DIA 3: 1 | 16
Pruebas Unitarias Motor de Cálculo | 30 | DIA 3: 6; DIA 4: 10; DIA 5: 8; DIA 6: 6 | 30
Pruebas Unitarias Interfaz Gráfica | 14 | DIA 6: 5; DIA 7: 9 | 14
Pruebas de Integración | 24 | DIA 8: 7; DIA 9: 8; DIA 10: 7; DIA 11: 2 | 24
Corrección de Defectos y Retesteo de Funcionalidades | 30 | DIA 11: 5; DIA 12: 8; DIA 13: 8; DIA 14: 9 | 30
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Reales de producto por realizar | 114 | 106 | 99 | 92 | 82 | 74 | 63 | 54 | 47 | 39 | 32 | 25 | 17 | 9 | 0
Estimadas de producto por realizar | 114 | 105.8571 | 97.7143 | 89.5714 | 81.4286 | 73.2857 | 65.1429 | 57 | 48.8571 | 40.7143 | 32.5714 | 24.4286 | 16.2857 | 8.1429 | 0

## Sprint N°8 (hidden)
Control del Sprint N°8 – Despliegue, Aceptación y Cierre
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [10 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Despliegue, Aceptación y Cierre | 86
Despliegue del Sistema a Producción | 20 | DIA 1: 7; DIA 2: 6; DIA 3: 2 | 15
Pruebas de Aceptación con Patrocinadores | 24 | DIA 3: 6; DIA 4: 7; DIA 5: 5 | 18
Marcha Blanca | 29 | DIA 5: 3; DIA 6: 8; DIA 7: 8; DIA 8: 6; DIA 9: 5 | 30
Capacitación y Entrega | 7 | DIA 9: 4; DIA 10: 7 | 11
Cierre de Proyecto | 6 | DIA 10: 1; DIA 11: 11 | 12
Día (0 = inicio del sprint) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Reales de producto por realizar | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 50 | 42 | 34 | 28 | 19 | 11 | 0
Estimadas de producto por realizar | 86 | 78.1818 | 70.3636 | 62.5455 | 54.7273 | 46.9091 | 39.0909 | 31.2727 | 23.4545 | 15.6364 | 7.8182 | 0

## burndown_Proyecto_HouseCount
Control del Proyecto HouseCount – Burndown acumulado
Se alimenta de las hojas de cada sprint (no se ingresa nada aquí).
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA HÁBIL DEL PROYECTO | [95 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Sprint N°1 – Fase Análisis y Planificación | 43
Kick Off | 8 | 7 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Documento de Visión y Roles Scrum | 8 |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Aprobación de la Visión con Patrocinadores | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Definición de Requerimientos Generales (Product Backlog inicial) | 18 |  |  | 1 | 5 | 7 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Organización del Equipo y Herramientas (repositorio, tablero) | 8 | [5 empty] | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
Sprint N°2 – Fase Diseño | 98
Captura de Requerimientos Específicos (Historias de Usuario) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Análisis de Requerimientos y Criterios de Aceptación | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 7 | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Diseño de la Solución. Modelo de Datos y UML | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 6 | 7 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
Diseño de Prototipos de Interfaz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
Diseño del Algoritmo de Cubicación | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Plan de Proyecto y Product Backlog Priorizado | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Sprint N°3 – Base de Datos y Catálogo de Materiales | 47
Coordinación del Objetivos Sprint 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Implementación del Ambiente de Desarrollo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Modelo Relacional de Base de Datos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
Catálogo de Materiales y Poblamiento Inicial | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
Sprint N°4 – Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | 91
Coordinación delObjetivos Sprint 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Algoritmo de Cubicación (cálculo de materiales) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
Ajuste a Presupuesto Máximo del Usuario | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
Integración del Motor con el Catálogo de Materiales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Sprint N°5 – Interfaz Gráfica Interactiva | 97
Coordinación del Objetivos Sprint 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Interfaz Principal y Formulario de Presupuesto | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Editor Interactivo de Diseño del Hogar | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
Visualización de Resultados en Tiempo Real | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Sprint N°6 – Proyección Monetaria, Integración y Ceremonias Scrum | 135
Coordinación del componente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Generación de Proyección Monetaria del Hogar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
Resumen y Exportación de Cotización | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Integración del Sistema | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 12 | 6 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
Ceremonias Scrum (Planning, Review, Retrospectiva; en paralelo) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 11 | 15 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
Sprint N°7 – Pruebas y Corrección de Defectos | 114
Pruebas Unitarias Base de Datos y Catálogo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Pruebas Unitarias Motor de Cálculo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 10 | 8 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Pruebas Unitarias Interfaz Gráfica | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Pruebas de Integración | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7 | 8 | 7 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
Corrección de Defectos y Retesteo de Funcionalidades | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Sprint N°8 – Despliegue, Aceptación y Cierre | 86
Despliegue del Sistema a Producción | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 15
Pruebas de Aceptación con Patrocinadores | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 7 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 18
Marcha Blanca | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 |  |  | 0 | 0 | 30
Capacitación y Entrega | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 11
Cierre de Proyecto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 11 | 0 | 0 | 12
Día (0 = inicio del proyecto) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
Reales de producto por realizar | 711 | 704 | 698 | 691 | 686 | 679 | 673 | 668 | 661 | 655 | 648 | 641 | 631 | 625 | 618 | 610 | 600 | 592 | 585 | 575 | 570 | 564 | 559 | 552 | 544 | 538 | 530 | 523 | 518 | 513 | 508 | 501 | 495 | 488 | 481 | 474 | 468 | 460 | 453 | 446 | 439 | 432 | 427 | 419 | 414 | 408 | 401 | 396 | 390 | 386 | 379 | 372 | 366 | 359 | 354 | 347 | 341 | 335 | 325 | 312 | 299 | 288 | 276 | 270 | 257 | 246 | 231 | 219 | 210 | 200 | 192 | 185 | 178 | 168 | 160 | 149 | 140 | 133 | 125 | 118 | 111 | 103 | 95 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 50 | 42 | 34 | 28 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar (lineal) | 711 | 703.5938 | 696.1875 | 688.7812 | 681.375 | 673.9688 | 666.5625 | 659.1562 | 651.75 | 644.3438 | 636.9375 | 629.5312 | 622.125 | 614.7188 | 607.3125 | 599.9062 | 592.5 | 585.0938 | 577.6875 | 570.2812 | 562.875 | 555.4688 | 548.0625 | 540.6562 | 533.25 | 525.8438 | 518.4375 | 511.0312 | 503.625 | 496.2188 | 488.8125 | 481.4062 | 474 | 466.5938 | 459.1875 | 451.7812 | 444.375 | 436.9688 | 429.5625 | 422.1562 | 414.75 | 407.3438 | 399.9375 | 392.5312 | 385.125 | 377.7188 | 370.3125 | 362.9062 | 355.5 | 348.0938 | 340.6875 | 333.2812 | 325.875 | 318.4688 | 311.0625 | 303.6562 | 296.25 | 288.8438 | 281.4375 | 274.0312 | 266.625 | 259.2188 | 251.8125 | 244.4062 | 237 | 229.5938 | 222.1875 | 214.7812 | 207.375 | 199.9688 | 192.5625 | 185.1562 | 177.75 | 170.3438 | 162.9375 | 155.5312 | 148.125 | 140.7188 | 133.3125 | 125.9062 | 118.5 | 111.0938 | 103.6875 | 96.2812 | 88.875 | 81.4688 | 74.0625 | 66.6562 | 59.25 | 51.8438 | 44.4375 | 37.0312 | 29.625 | 22.2188 | 14.8125 | 7.4062 | 0
Plan según EDT (secuencia de sprints) | 711 | 704.8571 | 698.7143 | 692.5714 | 686.4286 | 680.2857 | 674.1429 | 668 | 660.4615 | 652.9231 | 645.3846 | 637.8462 | 630.3077 | 622.7692 | 615.2308 | 607.6923 | 600.1538 | 592.6154 | 585.0769 | 577.5385 | 570 | 563.2857 | 556.5714 | 549.8571 | 543.1429 | 536.4286 | 529.7143 | 523 | 516.5 | 510 | 503.5 | 497 | 490.5 | 484 | 477.5 | 471 | 464.5 | 458 | 451.5 | 445 | 438.5 | 432 | 425.9375 | 419.875 | 413.8125 | 407.75 | 401.6875 | 395.625 | 389.5625 | 383.5 | 377.4375 | 371.375 | 365.3125 | 359.25 | 353.1875 | 347.125 | 341.0625 | 335 | 323.75 | 312.5 | 301.25 | 290 | 278.75 | 267.5 | 256.25 | 245 | 233.75 | 222.5 | 211.25 | 200 | 191.8571 | 183.7143 | 175.5714 | 167.4286 | 159.2857 | 151.1429 | 143 | 134.8571 | 126.7143 | 118.5714 | 110.4286 | 102.2857 | 94.1429 | 86 | 78.1818 | 70.3636 | 62.5455 | 54.7273 | 46.9091 | 39.0909 | 31.2727 | 23.4545 | 15.6364 | 7.8182 | 0 | 0 | 0

## Resumen_Sprints
Resumen de Sprints – Burndown HouseCount
| Fecha de inicio / término del proyecto | 2026-08-11 | 2026-12-22
Sprint | Alcance (bloque de la EDT) | Tareas del sprint | Días del sprint (columnas) | Días previos | Inicio | Término | Días según EDT | Horas estimadas (fila gris del sprint) | Horas según EDT | % de horas | Horas reales registradas | Control
1 | Fase Análisis y Planificación | 5 | 7 | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 6.5 | 43 | 43 | 6.048% | 43 | OK
2 | Fase Diseño | 6 | 13 | 7 | 2026-08-20 | 2026-09-07 | 13 | 98 | 98 | 13.78% | 98 | OK
3 | Base de Datos y Catálogo de Materiales | 4 | 7 | 20 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | 47 | 47 | 6.61% | 47 | OK
4 | Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | 4 | 14 | 27 | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 14 | 91 | 91 | 12.8% | 91 | OK
5 | Interfaz Gráfica Interactiva | 4 | 16 | 41 | 2026-10-07 | 2026-10-28 | 16 | 97 | 97 | 13.64% | 97 | OK
6 | Proyección Monetaria, Integración y Ceremonias Scrum | 5 | 12 | 57 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 12 | 135 | 135 | 18.99% | 135 | OK
7 | Pruebas y Corrección de Defectos | 5 | 14 | 69 | 2026-11-16 | 2026-12-03 | 14 | 114 | 114 | 16.03% | 114 | OK
8 | Despliegue, Aceptación y Cierre | 5 | 11 | 83 | 2026-12-04 | 2026-12-18 | 11 | 86 | 86 | 12.1% | 86 | OK
Total |  | 38 | 94 |  |  |  | 93.5 | 711 | 711 | 100% | 711 | OK
CONTROLES DE CONSISTENCIA
| Control | Referencia | Este burndown | Diferencia | Estado
| Horas totales del proyecto (referencia EDT) | 711 | 711 | 0 | OK
| Días hábiles disponibles vs. días planificados (holgura) | 96 | 94 | 2 | OK
| Fecha de término del proyecto vs. término del último sprint | 2026-12-22 | 2026-12-18 | 4 | OK
| Horas reales: suma de sprints vs. burndown del proyecto | 711 | 711 | 0 | OK
Notas: (1) Formato de cada sprint: fila gris = bloque de la EDT con sus horas estimadas; debajo, las tareas (sin horas) donde se marcan las horas reales por día. (2) "Días del sprint" = N° de columnas de cada hoja de sprint. (3) Las horas se ingresan solo en las hojas de sprint; el burndown del proyecto las replica.
Formulas:
Inicio = WORKDAY(C3-1,[Días previos]+1)
Término = WORKDAY(C3-1,[Días previos]+[Días del sprint (columnas)])

## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autenticación de usuarios | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 20: 1 | 8
Consultar las ofertas de habitaciones. | 24 | DIA 1: 6; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 20: 1 | 24
Mantención de datos | 34 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 8; DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 34
Publicar las ofertas. | 14 | DIA 12: 4; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 14
Despublicar las ofertas. | 10 | DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 10
Crear una cuenta de cliente. | 16 | DIA 14: 2; DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 16
Reales de producto por realizar | 106 | 98 | 92 | 82 | 73 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 45 | 41 | 39 | 35 | 35 | 35 | 27 | 18 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 106 | 100.7 | 95.4 | 90.1 | 84.8 | 79.5 | 74.2 | 68.9 | 63.6 | 58.3 | 53 | 47.7 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 26.5 | 21.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 0