## Sprint N°1
Control del Sprint N°1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Levantamiento de requerimientos | 17 | [6 empty] | 0
Desarrollo Doc : 2.1 autorevaluaciones | 3 | 2 | [5 empty] | 2
Desarrollo Doc : Definición de vision y roles | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Desarrollo Doc : Documentación epicas e historias de usuarios | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Desarrollo Doc : Documentación Sprint y Product Backlock | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Desarrollo Doc : Reunion retrospectiva 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
Desarrollo Doc : Plantilla historias de usuarios | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  | 3
Inicio desarrollo prototipado inicial de HouseCount | 3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
Reales de producto por realizar | 32 | 30 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21
Estimadas de producto por realizar | 32 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.6 | 24 | 22.4

## Sprint N°2
Control del Sprint N°2
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Levantamiento de requerimientos | 18 | [6 empty] | 0
Desarrollo Doc : Validación sprint | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
Desarrollo Doc : Plantilla burndown | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
Desarrollo Doc : PMOinformatica plantilla product backlock | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
Desarrollo Doc : PMOinformatica plantilla Sprint backlock | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
Termino desarrollo prototipado de HouseCount | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5
Reales de producto por realizar | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14
Estimadas de producto por realizar | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21

## Spint N°3
Control del Sprint N°3
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [5 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Levantamiento de requerimientos | 18 | [6 empty] | 0
| 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
| 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5
Reales de producto por realizar | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14
Estimadas de producto por realizar | 30 | 28.5 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21

## burndown_Proyecto_HouseCount
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [119 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
Levantamiento de requerimientos | 28
Desarrollo Doc : 2.1 autorevaluaciones | 3 | DIA 1: 2 | 2
Desarrollo Doc : Definición de vision y roles | 2 | [120 empty] | 1 | bar: DIA 2
Desarrollo Doc : Documentación epicas e historias de usuarios | 3 | DIA 3: 2 | 2
Desarrollo Doc : Documentación Sprint y Product Backlock | 3 | DIA 3: 2 | 2
Desarrollo Doc : Reunion retrospectiva 1 | 1 | [120 empty] | 1 | bar: DIA 6
Desarrollo Doc : Plantilla historias de usuarios | 3 | DIA 4: 2; DIA 5: 1 | 3
Inicio desarrollo prototipado inicial de HouseCount | 3 | DIA 5: 2; DIA 6: 2 | 4
Desarrollo Doc : Validación sprint | 3 | DIA 7: 2 | 2
Desarrollo Doc : Plantilla burndown | 2 | DIA 8: 2 | 2
Desarrollo Doc : PMOinformatica plantilla product backlock | 3 | DIA 9: 3 | 3
Desarrollo Doc : PMOinformatica plantilla Sprint backlock | 3 | DIA 10: 3 | 3
Termino desarrollo prototipado de HouseCount | 1 | DIA 11: 3; DIA 12: 2 | 5
Modulo Automatizado Diseño de Hogar | 8 | [120 empty] | 0
Ingreso de presupuesto | [121 empty] | 0
Buscador / seleccionador de materiales | [121 empty] | 0
Generador automatico de hogar base presupuesto | [121 empty] | 0
Sumatoria Total de materiales | [121 empty] | 0
Modulo Interactivo Diseño de Hogar | 34 | [120 empty] | 0
Selecionador modulos de hogar | [121 empty] | 0
Modificar modulos de hogar | [121 empty] | 0
Eliminación modulo de hogar | [121 empty] | 0
Establecer plano virtual para modulos | [121 empty] | 0
Sumatoria Total por Modulos Establecidos | [121 empty] | 0
Generador Plano fisico Disñor de Hogar | [121 empty] | 0
Establecer apartado opción de descarga | [121 empty] | 0
Establecer modulos para archivos pdf / word | [121 empty] | 0
Establecer modulos excel para cotización final | [121 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 42 | 40 | 39 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Estimadas de producto por realizar | 42 | 39.9 | 37.8 | 35.7 | 33.6 | 31.5 | 29.4 | 27.3 | 25.2 | 23.1 | 21 | 18.9 | 16.8 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 8.4 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0 | -2.1 | -4.2 | -6.3 | -8.4 | -10.5 | -12.6 | -14.7 | -16.8 | -18.9 | -21 | -23.1 | -25.2 | -27.3 | -29.4 | -31.5 | -33.6 | -35.7 | -37.8 | -39.9 | -42 | -44.1 | -46.2 | -48.3 | -50.4 | -52.5 | -54.6 | -56.7 | -58.8 | -60.9 | -63 | -65.1 | -67.2 | -69.3 | -71.4 | -73.5 | -75.6 | -77.7 | -79.8 | -81.9 | -84 | -86.1 | -88.2 | -90.3 | -92.4 | -94.5 | -96.6 | -98.7 | -100.8 | -102.9 | -105 | -107.1 | -109.2 | -111.3 | -113.4 | -115.5 | -117.6 | -119.7 | -121.8 | -123.9 | -126 | -128.1 | -130.2 | -132.3 | -134.4 | -136.5 | -138.6 | -140.7 | -142.8 | -144.9 | -147 | -149.1 | -151.2 | -153.3 | -155.4 | -157.5 | -159.6 | -161.7 | -163.8 | -165.9 | -168 | -170.1 | -172.2 | -174.3 | -176.4 | -178.5 | -180.6 | -182.7 | -184.8 | -186.9 | -189 | -191.1 | -193.2 | -195.3 | -197.4 | -199.5 | -201.6 | -203.7 | -205.8 | -207.9 | -210

## Ejemplo1
Control del Sprint | Ejemplo1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Autenticación de usuarios | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 1; DIA 20: 1 | 8
Consultar las ofertas de habitaciones. | 24 | DIA 1: 6; DIA 2: 4; DIA 3: 2; DIA 4: 2; DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 9: 2; DIA 10: 3; DIA 20: 1 | 24
Mantención de datos | 34 | DIA 3: 6; DIA 4: 6; DIA 5: 8; DIA 6: 3; DIA 7: 3; DIA 8: 3; DIA 9: 2; DIA 18: 1; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 34
Publicar las ofertas. | 14 | DIA 12: 4; DIA 13: 2; DIA 14: 2; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 14
Despublicar las ofertas. | 10 | DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 1; DIA 20: 1 | 10
Crear una cuenta de cliente. | 16 | DIA 14: 2; DIA 17: 4; DIA 18: 4; DIA 19: 5; DIA 20: 1 | 16
Reales de producto por realizar | 106 | 98 | 92 | 82 | 73 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 45 | 41 | 39 | 35 | 35 | 35 | 27 | 18 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 106 | 100.7 | 95.4 | 90.1 | 84.8 | 79.5 | 74.2 | 68.9 | 63.6 | 58.3 | 53 | 47.7 | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 26.5 | 21.2 | 15.9 | 10.6 | 5.3 | 0