Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto “HouseCountSimulator”, hemos avanzado desde la fase de diseño hasta la implementación técnica del simulador, cumpliendo objetivos específicos clave como la estructuración del backend mediante la contenerización con Docker, el framework Django y el despliegue de una API REST, así como la construcción del visor 3D interactivo que integra más de 140 modelos y permite a los usuarios autenticados guardar, gestionar y valorizar dinámicamente sus diseños personalizados. En cuanto a la metodología, si bien los objetivos generales del proyecto se mantienen intactos, aplicamos ajustes operativos orientados a la mejora continua en nuestro flujo de trabajo Scrum y de control de versiones: estandarizamos la nomenclatura de los commits para garantizar la trazabilidad con las Historias de Usuario, excluimos la base de datos del repositorio central para evitar conflictos de integración y flexibilizar la extensión de los Sprints en nuestro control del Burndown Chart para adaptarnos a la duración real en días hábiles que demandaba la complejidad técnica de cada fase. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación web interactiva que permita a los usuarios planificar y cotizar los materiales de construcción para una vivienda, ajustándose a las opciones disponibles en base a un presupuesto máximo definido. Por el apartado de objetivos más técnicos: - Simulación 3D interactiva: Proveer una herramienta modular interactiva para diseñar viviendas paso a paso. - Catálogo de construcción rápida: Disponer de modelos pre diseñados y optimizados para acelerar la toma de decisiones. - Asesoría personalizada: Ofrecer un canal de contacto directo para gestionar solicitudes a medida. - Respaldo e informes del sistema: Generar reportes automáticos que documenten y resguarden los datos del diseño y presupuesto. |
| Metodología | Para abordar la desinformación financiera y la falta de asesoría técnica en la autoconstrucción, la solución se desarrollará e implementará a través de la plataforma web “HouseCountSimulator”. El proyecto se gestionará bajo la metodología ágil Scrum, estructurado en fases de trabajo durante 18 semanas. Este enfoque permite validar continuamente los requerimientos del cliente y usuarios, asegurando entregas continuas y minimizando riesgos de alcance. En cuanto a la organización del trabajo grupal, el equipo distribuirá sus funciones y responsabilidades en las siguientes áreas de desempeño: Product Owner: Benjamin Isaac Casellas Madrid. Scrum Máster: Benjamín Tomás Núñez Arancibia. Developers: Emilio Castro González. Tester Q&A : Lucas Ignacio Padilla Aliaga. |
| Evidencias de avance | Como método de evidenciación del trabajo realizado, se han dispuesto dos herramientas fundamentales. En primer lugar, para mantener un adecuado control y organización de las actividades asignadas a cada integrante del equipo, se utiliza un tablero Kanban implementado en la plataforma Trello. Esta herramienta permite una gestión flexible y alineada con la metodología Scrum adoptada por el grupo, además de proporcionar transparencia respecto a las tareas pendientes, en progreso y finalizadas, así como a las prioridades definidas para el desarrollo del proyecto. Por otra parte, toda la documentación y los avances relacionados con el desarrollo de la solución se encuentran almacenados en un repositorio de GitHub con el mismo nombre del proyecto. Con el propósito de evitar conflictos entre los integrantes y facilitar el trabajo colaborativo, cada miembro desarrolla sus contribuciones en una rama independiente. Posteriormente, los cambios validados son integrados en la rama principal (main), permitiendo centralizar y mantener una versión estable del proyecto. enlaces de evidencias presentadas proyecto “HouseCountSimulator”: Link tablero TRELLO: - https://trello.com/b/C5HWPLek/kanban-scrum-housecount Repositorio GitHub Proyecto: - https://github.com/Benjaminunez/HomeCount_Simulator.git |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de trabajo “HouseCountSimulator” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Documentos base Scrum: roles del equipo y autoevaluaciones por integrante | Trello, Google Drive, Discord, AVA | 03-09 al 06-09 | Todo el equipo Encargado: Benjamín Casellas | Facilitó: entregables y plazos claros desde la retrospectiva #1. Dificultad: no estaba definido el canal oficial de comunicación. | Completada | Se acordó definir un canal oficial de comunicación y un espacio de consenso en las reuniones. |
| Desarrollar una solución de software | Plantillas Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart y validación del Sprint 1 | Trello, Google Drive | 11-09 al 13-09 | Todo el equipo, planilla Encargado: Benjamín Núñez | Un malentendido sobre la documentación de cierre del Sprint se resolvió en la misma sesión (retro #4). | Completada | Duración de los Sprints flexibilizada en el Burndown según los días hábiles reales. |
| Desarrollar una solución de software | Ceremonias Scrum: inicio de sprint, muestras de avance y retrospectivas | Discord, Trello, formulario de retrospectiva | 03-09 al 13-10 (continua) | Benjamín Núñez y todo el equipo | Asistencia casi completa. Desde el 01-10 un integrante inició su práctica profesional y disminuyó su disponibilidad. | Completada | Sesiones de trabajo simultáneo en Discord y revisiones grupales periódicas (retro #2). |
| Ofrecer propuestas de solución informática | EDT económico del proyecto y reforzamiento de la documentación | Trello, Google Drive | Hasta el 05-10 (80% de avance en esa fecha) | Todo el equipo Encargado: Lucas Padilla | Meta: entrega del 50% fijada para el 13-10. Se acordó actualizar los documentos a medida que crece el software. | Completada | Ninguno |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución | Vistas del modelo 4+1 en UML: lógica, física, escenarios, despliegue y procesos | Material de apoyo en Trello, Google Drive | 21-09 al 23-09 | Todo el equipo, Encargado: Benjamín Núñez | El diseño arquitectónico se inició en el Sprint 2 y se cerró en el Sprint 3. | Completada | Ninguno |
| - Ofrecer propuestas de solución informática - Desarrollar una solución de software | Prototipo funcional inicial con simulación 3D de viviendas básicas | GitHub, Discord | 04-09 al 07-09 | Benjamín Casellas | Se subió al repositorio para la muestra del 08-09, en la retro #4 se destacó el avance en 3D. | Completada | Se acordó ampliarlo con nuevas piezas y estructuras. |
| Desarrollar una solución de software | Contenedor Docker y migración del prototipo al framework Django | Docker Desktop, Django, GitHub | Sprint 3 (hasta el 21-09) | Todo el equipo Encargado: Emilio Castro | Facilitó: entorno estandarizado. Dificultad: Docker Desktop y requisitos de virtualización en un equipo (retro #7). | Completada | Base de datos excluida del repositorio para evitar conflictos de integración. |
| - Construir modelos de datos - Programar consultas o rutinas de base de datos | Backend: API REST y base de datos, validadas con Postman (GET, POST, PUT) | Django, SQLite, Postman | Sprint 3 (hasta el 23-09) | Todo el equipo Encargado: Benjamín Núñez | Comunicación fluida entre la base de datos y los servicios REST. | Completada | Ninguno |
| - Desarrollar una solución de software - Programar consultas o rutinas de base de datos | Visor 3D, carga de modelos (más de 140) y registro de los modelos en la base de datos | Modelos .glb, Django, SQLite, GitHub | 23-09 al 05-10 | Lucas Padilla | Dificultades: los .glb no conservaban su tamaño original y los modelos de más de 5 MB cargan lento. | Completada | Optimización de modelos pesados y vista 3D responsiva acordadas como mejora |
| - Desarrollar una solución de software - Resolver vulnerabilidades sistémicas | Registro y autenticación de usuarios, roles (Administrador y Usuario) y gestión de diseños guardados | Django, SQLite | 23-09 al 05-10 | Todo el equipo Encargado: Benjamín Casellas | Planificado en la retro #6, con avance en la #7 y roles diferenciados en la #8. | Completada | Ninguno |
| Desarrollar una solución de software | Cálculo de metros cuadrados por modelo 3D | Visor 3D, JavaScript, Trello | Desde el 01-10 (sin fecha límite establecida ) | Emilio Castro | Dificultad técnica con objetos tridimensionales. | En progreso | Se prioriza su integración definitiva en el sprint en curso. |
| Desarrollar una solución de software | Vista home y mejoras visuales de las pantallas externas al canvas 3D | Trello, GitHub | Desde el 23-09 (rediseño de interfaz) | Todo el equipo Encargado: Emilio Castro | Rediseño de interfaz bien recibido,falta coherencia visual en vistas secundarias. | Completada | Mejorar el diseño de las pantallas fuera del canvas (retro #8). |
| Transversal: todas las competencias del proyecto | Guía grupal 2.1 y autoevaluación personal 2.1 (Fase 2) | Trello, Google Drive, AVA | Vence el 18-10 | Todo el equipo (guía), cada integrante (autoevaluación) | Plazo cercano. Facilitó: seguimiento por tarjetas en Trello. | Completada | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Comunicación y roles claros: Desde las primeras retrospectivas, el equipo logró establecer con claridad las responsabilidades, entregables y plazos de cada integrante. Además, el uso constante de Discord y la mejora en la comunicación verbal fortalecieron la coordinación, la confianza y el trabajo colaborativo. - Herramientas de gestión: La implementación de Trello como herramienta principal de seguimiento, junto con el uso de Google Drive para el almacenamiento y gestión de documentos, permitió mantener una mejor organización de las tareas, facilitando el acceso a la información y el control del avance del proyecto. - Base técnica estandarizada: La adopción de un contenedor Docker y la migración a Django proporcionaron una base de trabajo común para todo el equipo. Esto facilitó el desarrollo e integración de funcionalidades como la API REST, la autenticación basada en roles y la gestión de modelos 3D. - Ritmo de trabajo: Las instancias periódicas de revisión y retrospectiva contribuyeron a mantener un avance constante. Como resultado, se alcanzó un alto nivel de progreso en la documentación asociada a Scrum, Arquitectura y EDT económico, evidenciando una adecuada planificación y ejecución de las actividades. Dificultades y acciones tomadas o por tomar - Trabajo en equipo y tiempos personales: Durante las primeras etapas del proyecto se identificó una percepción de trabajo individualizado y una menor disponibilidad de tiempo durante los fines de semana. Para abordar esta situación, se promovieron sesiones de trabajo simultáneo mediante Discord, revisiones grupales periódicas y una comunicación más activa mediante llamadas de voz y videoconferencias. - Calendario y carga académica: El avance del proyecto se vio afectado temporalmente por períodos de alta carga académica, las celebraciones de Fiestas Patrias y el inicio de la práctica profesional de uno de los integrantes. Asimismo, fue necesario dedicar tiempo adicional al acompañamiento y orientación de algunos miembros respecto a sus tareas asignadas. Como medida de mitigación, se ajustó la planificación de los sprints a los días hábiles efectivos y se reforzó la asignación explícita de responsabilidades mediante Trello. - Entorno técnico: Se presentaron dificultades asociadas a la configuración de Docker Desktop y los requisitos de virtualización en algunos equipos. Además, se detectaron problemas relacionados con la escala de los modelos 3D en formato .glb y con los tiempos de procesamiento de archivos de gran tamaño. Para resolver estas situaciones, se trabajó colaborativamente en la configuración de los entornos de desarrollo y se consideró la optimización de los modelos más pesados. - Complejidad de funcionalidades clave: Algunas funcionalidades resultaron más complejas de implementar de lo estimado inicialmente, particularmente el cálculo de superficies en modelos 3D y la integración de una API de materiales de código abierto. Esta situación requirió mayores esfuerzos de investigación, pruebas y evaluación de alternativas técnicas para asegurar una solución adecuada al contexto del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Los objetivos generales del proyecto se mantienen, por lo que los ajustes se concentraron en la forma de trabajo y en decisiones técnicas. No se eliminaron actividades del alcance. - Control de versiones: Con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y el seguimiento del trabajo realizado, el equipo estandarizó la nomenclatura de los commits, vinculados directamente con las Historias de Usuario correspondientes. Asimismo, se decidió excluir la base de datos del repositorio central para evitar conflictos durante los procesos de integración y sincronización del código. - Planificación Scrum: La planificación de los Sprints fue adaptada de manera flexible a la disponibilidad real de los integrantes y a los días hábiles de cada período. Como parte de esta mejora, se realizaron ajustes en el Burndown Chart y se extendieron puntualmente algunos plazos de documentación cuando las circunstancias lo requirieron, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos. - Organización del trabajo: Para mejorar la gestión y coordinación de las actividades, se reorganizó Trello en dos espacios diferenciados: uno destinado al seguimiento de reuniones y otro enfocado en la gestión de tareas. Adicionalmente, se definió un canal oficial de comunicación y se incorporaron sesiones de trabajo colaborativo simultáneo mediante Discord, fortaleciendo la coordinación y el acompañamiento entre los integrantes. - Decisiones técnicas: A medida que avanzó el proyecto, se tomaron decisiones técnicas orientadas a mejorar la escalabilidad y la calidad del producto. Entre ellas destacan la migración del prototipo inicial hacia una arquitectura basada en Django y Docker, la transición desde modelos tridimensionales de estilo simplificado a modelos más realistas y la evaluación de reemplazar SQLite por un sistema de gestión de bases de datos más robusto y escalable. - Reorientación del esfuerzo: A partir de las retrospectivas realizadas durante el proyecto, el equipo acordó destinar una mayor proporción del tiempo disponible al desarrollo e implementación de funcionalidades del software. Esta medida permitió priorizar los avances técnicos más relevantes y enfocar los esfuerzos en los objetivos necesarios para la entrega final del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Al 18-10 estas actividades siguen abiertas o con retraso respecto de lo planificado: - Cálculo de metros cuadrados para modelos 3D (en progreso): Esta funcionalidad continúa en desarrollo debido a la complejidad técnica asociada al cálculo de áreas sobre objetos tridimensionales. Para abordar este desafío, el equipo acordó priorizar esta tarea dentro del sprint actual y trabajarla mediante sesiones colaborativas en Discord, con el fin de acelerar la investigación y validación de posibles soluciones. - Catálogo de materiales con API open source: Hasta el momento no se ha identificado una API que cumpla adecuadamente con los requerimientos del proyecto y que permita una integración sencilla. Como estrategia, el equipo continuará evaluando alternativas disponibles y, en caso de no encontrar una opción viable, se implementará un catálogo propio almacenado en la base de datos para garantizar el funcionamiento del sistema de cotización. - Mejoras visuales de la vista home y de las pantallas fuera del canvas 3D (en progreso): Si bien los esfuerzos principales se han concentrado en las funcionalidades centrales del sistema, aún se encuentran en desarrollo mejoras relacionadas con la vista principal y las pantallas externas al entorno de modelado 3D. Para ello, se ha planificado destinar parte del tiempo disponible en los próximos sprints al refinamiento de la interfaz, buscando una experiencia visual coherente y uniforme en toda la aplicación. - Guía grupal y autoevaluaciones 2.1: Algunas actividades académicas asociadas al proyecto continúan en proceso de elaboración y revisión. Con el objetivo de cumplir los plazos establecidos, el equipo ha planificado finalizar los documentos pendientes y realizar las revisiones correspondientes antes de la fecha de entrega. - Registro de la retrospectiva del 08-10: Aunque el formulario de retrospectiva ya fue creado, aún falta registrar los principales aciertos, errores y recomendaciones identificados por el equipo. Se acordó completar esta información durante la próxima sesión de retrospectiva para mantener actualizada la documentación y registrar adecuadamente las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.

4. Anexos

- Documento_Consolidado_Reuniones_Retrospectivas_HomeCount_Simulator.pdf - https://trello.com/b/C5HWPLek/kanban-scrum-housecount