## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog) HouseCountSimulator
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HCS-001 | Como un [Como un usuario consultor], necesito [Necesito poder ingresar mi presupuesto], con la finalidad de [Con la finalidad de recibir sugerencias acordes con el presupuesto ingresado] | "Ingesta_Presupuesto" | en desarrollo | alto | sprint 3 | #3 | En este apartado se desarrolla el proceso de ingresar el presupuesto del hogar que desea crear o hacer desde cero
HCS-002 | Como un [Como un usuario en proceso de diseño], necesito [Necesito configurar los modulos de la vivienda en planeación], con la finalidad de [Con la finalidad de que el sistema calcule dinamicamente un presupuesto necesario] | "Entorno_3DHome" | en desarrollo | alto | sprint 3 | #1 | En el apartado del diseño se crearon referencia con finalidad de dar un modelo rapido ademas de agregar un modulo de construcion desde cero, añadiendo un aparatado 3D para la visualizacion de la creacion desde cero mostrando las posibilidades de creacion del hogar
HCS-003 | Como un [Como un usuario en proceso de diseño], necesito [Necesito ver el desglose detallado de los materiales calculados], con la finalidad de [Con la finalidad de conocer las cantidades exactas y precios unitarios requeridos para la obra] | "Almanaque_Materiales" | en desarrollo | alto | sprint 4 | #2 | Se muestra el descglose de los materiales utilizados en la contrucion de la casa, ademas de agregar los costos del presupuesto ingresado anteriormente en el apartado anterior
HCS-004 | Como un [Como un usuario en proceso de diseño], necesito [Necesito descargar informacion del proyecto de vivienda], con la finalidad de [Con la finalidad de tener un respaldo físico o digital] | "Extract_info" | en espera | bajo | sprint 4 | #5 | Se creara un documento del presupuesto de la casa ademas de los materiales que se incluiran y ademas de sera entregado en pdf
HCS-005 | Como un [Como un administrador del sistema], necesito [Necesito agregar, editar y eliminar materiales individuales en el catálogo], con la finalidad de [Con la finalidad de mantener la oferta del simulador actualizada con los nuevos insumos del mercado.] | "Control_Materiales" | en espera | medio | sprint 5 | #4 | En este modulo se implementaria una opcion de edicion de materiales donde podra eliminar cosas que no crea importante o actualizar el listado de materiales
HCS-006 | Como un [Como un administrador del sistema], necesito [Necesito configurar variables globales como el porcentaje de impuestos (ej. IVA) y costos base de despacho], con la finalidad de [Con la finalidad de que el cálculo final de los presupuestos de los usuarios cumpla con la normativa y logística vigente.] | "Update_impúesto" | en espara | medio | sprint 5 | #6 | En este apartado se hace enfasis en el costo de despacho, iva donde se incluiran en el costo de contrucion y termino de la obra

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.