## EDT
EDT - Planilla Estructura de Descomposición de Tareas - HomeCount_Simulator
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | PM | SM | DEV | QA | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | PM | PROJECT MANAGER | Benjamin Isaac Casellas Madrid | 11735.5556
Documento de Visión y Roles Scrum | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | SM | SCRUM MASTER | Benjamín Tomás Núñez Arancibia | 9817.3889
Aprobación de la Visión con Patrocinadores | 1 | 2 | 1 |  |  | DEV | DEVELOPER | Emilio Castro Gonzalez | 3677.7778
Definición de Requerimientos Generales (Product Backlog inicial) | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | QA | TESTER QA | Lucas Ignacio Padilla Aliaga | 3333.3333
Organización del Equipo y Herramientas (repositorio, tablero) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
Fase Diseño | Días | PM | SM | DEV | QA |  |  | COSTO POR FASE
Captura de Requerimientos Específicos (Historias de Usuario) | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 362899
Análisis de Requerimientos y Criterios de Aceptación | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  | Fase Diseño | 705428.4444
Diseño de la Solución. Modelo de Datos y UML | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 |  |  | Fase de Desarrollo | 1754564.4444
Diseño de Prototipos de Interfaz | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  | Fase Implementación y Cierre | 944425.5556
Diseño del Algoritmo de Cubicación | 2 |  | 2 | 8 | 2 |  |  | Total HH por Fase | 3767317.4444
Plan de Proyecto y Product Backlog Priorizado | 2 | 12 | 4
Fase de Desarrollo | Días | PM | SM | DEV | QA |  |  | COSTO HH POR ROL
Base de Datos y Catálogo de Materiales |  | 1 | [5 empty] | PROJECT MANAGER | 891902.2222
Implementación del Ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  | SCRUM MASTER | 962104.1111
Modelo Relacional de Base de Datos | 3 |  | 1 | 16 | 2 |  |  | DEVELOPER | 1316644.4444
Catálogo de Materiales y Poblamiento Inicial | 3 | 1 |  | 12 | 4 |  |  | TESTER QA | 596666.6667
Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo |  | 1 | [5 empty] | TOTAL HH | 3767317.4444
Algoritmo de Cubicación (cálculo de materiales) | 6 |  | 2 | 32 | 4
Ajuste a Presupuesto Máximo del Usuario | 5 |  | 2 | 28 | 6 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Integración del Motor con el Catálogo de Materiales | 3 |  |  | 12 | 4 |  |  | Base de Datos y Catálogo de Materiales | 213036.6111
Interfaz Gráfica Interactiva |  | 1 | [5 empty] | Motor de Simulación y Algoritmo de Cálculo | 362471.7778
Interfaz Principal y Formulario de Presupuesto | 4 |  | 1 | 20 | 3 |  |  | Interfaz Gráfica Interactiva | 378743.2778
Editor Interactivo de Diseño del Hogar | 8 |  | 2 | 40 | 6 |  |  | Proyección Monetaria | 162061.4444
Visualización de Resultados en Tiempo Real | 4 |  |  | 20 | 4 |  |  | Integración del Sistema | 177674
Proyección Monetaria |  | 1 | [5 empty] | Ceremonias Scrum | 460577.3333
Generación de Proyección Monetaria del Hogar | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1754564.4444
Resumen y Exportación de Cotización | 3 |  |  | 10 | 3
Integración del Sistema | 5 | 2 | 4 | 24 | 8 |  |  | RESUMEN Y CONTROLES
Ceremonias Scrum (Planning, Review, Retrospectiva; en paralelo) |  | 12 | 24 | 12 | 12 |  |  | Fecha de inicio | 2026-08-11
Fase Implementación y Cierre | Días | PM | SM | DEV | QA |  |  | Fecha de término | 2026-12-22
Pruebas Unitarias Base de Datos y Catálogo | 2 |  |  | 4 | 12 |  |  | Días hábiles disponibles (lun-vie) | 96
Pruebas Unitarias Motor de Cálculo | 4 |  |  | 6 | 24 |  |  | Días totales de la EDT | 93.5
Pruebas Unitarias Interfaz Gráfica | 2 |  |  | 4 | 10 |  |  | Horas totales del proyecto | 711
Pruebas de Integración | 3 | 1 | 1 | 6 | 16
Corrección de Defectos y Retesteo | 3 |  | 6 | 16 | 8
Despliegue del Sistema a Producción | 2 | 1 | 2 | 8 | 4
Pruebas de Aceptación con Patrocinadores | 2 | 4 | 2 | 4 | 8
Marcha Blanca | 5 | 2 | 2 | 10 | 16
Capacitación y Entrega | 1 | 3 | 3 | 4 | 1
Cierre de Proyecto | 1 | 4 | 4 | 2 | 2
| Días | PM | SM | DEV | QA
Total | 93.5 | 76 | 98 | 358 | 179
Formulas:
COSTO x HORA = NETWORKDAYS(K35,[COSTO x HORA, row above])

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION :
https://cl.indeed.com/career/desarrollador-junior/salaries
|  | EXPERIENCIA |  |  |  |  | https://cl.indeed.com/career/project-manager-jr/salaries?salaryType=MONTHLY
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH | https://cl.computrabajo.com/salarios/scrum-master
PM | Project Manager | x |  | 40% | 2112400 | 11735.5556 | https://cl.computrabajo.com/salarios/tester-qa
SM | Scrum Master | x |  | 23% | 1767130 | 9817.3889
DEV | Developer | x |  | 27% | 662000 | 3677.7778 | Developer Junior
QA | Tester QA | x |  | 10% | 600000 | 3333.3333
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | DEVELOPER | PROJECT MANAGER | SCRUM MASTER | TESTER Q&A
Ingreso Primer Año | 600000 | 1200000 | 1100000 | 550000
Ingreso Experiencia | 945941 | 2031000 | 1953333 | 975250
Project Manager
Scrum Master
Tester Q&A